[image: image1.jpg]



 АДМИНИСТРАЦИЯ

КАРИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
СЛОБОДСКОГО  РАЙОНА  КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2024                                                                                                          №32
с.Карино

Об утверждении порядка и сроков

разработки прогноза  социально – экономического

развития Каринского  сельского поселения на 2025 год и на плановый период 20256и 2027  годов и составления  проекта  бюджета поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов  

     В соответствии  со  статьями 25   Положения  о  бюджетном процессе в Каринском  сельском поселении Слободского района   Кировской  области», утвержденного  Решением  Каринской сельской Думы от 29.11.2019г. №30/102, в  целях  обеспечения  разработки  прогноза  социально – экономического   развития  Каринского  сельского  поселения и составления проекта бюджета   поселения  на 2025 год :

1. Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза  социально – экономического   развития   Каринского    сельского  поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов  и составления  проекта  бюджета поселения на  2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов  (далее - Порядок) согласно       приложению.

2. Ведущему специалисту администрации  Каринского сельского поселения Деветьяровой С.В. обеспечить выполнения мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему распоряжению.

3. Контроль  за    выполнением настоящего   постановления  возложить  на ведущего  специалиста   Деветьярову С.В. .

Глава  администрации                                                          Л.И.Милькина
Приложение 

к постановлению

от 28.05.2024г. №32
ПОРЯДОК 

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития  Каринского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов  и составление проекта  бюджета  поселения на 2024 года и на плановый период 2025 и 2026 годов  .

	№

п/п
	Содержание мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель


	1
	2
	3
	4

	1
	Разработка и представление в Администрацию Слободского района прогноза социально-экономического развития поселения на 2025-2027 годы в соответствии с формами, доведенными министерством экономического развития о
	до 31.05.2024      

	Ведущий специалист 

 (С.В.Деветьярова)

	2
	Рассмотрение показателей протяженности внутрипоселенческих  автомобильных дорог, в том числе подлежащих капитальному ремонту и ремонту в планируемом периоде
	до 27.06.2024 

10.06.2011 г.


	Глава   администрации

(Л.И.Милькин4)

	3
	Представление в Администрацию Каринского  сельского поселения сведений о задолженности по платежам в  бюджет поселения по состоянию на последнюю отчетную дату  по следующим видам налогов:

- земельному налогу;

- налогу на имущество физических лиц.

Сведений о задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в бюджет поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов  
	до 01.07.2023 


	Финансовое  управление Слободского района 



	4
	Разработка и представление экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал 
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов  , по следующим доходным источникам:

налогу на доходы физических лиц 


	    до 15.07.2024

	Ведущий специалист 

–Деветьярова С.В.

	
	налогам на имущество

земельному налогу
	до 15.07.2024

	

	
	государственной пошлине 
	до 15.07.2024 
	

	
	Оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества
	до 15.07.2024 

	

	5.
	Оценка налогового и неналогового потенциала в целом по поселению  на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027годов  
	до 01.08.2024  

	 Ведущий специалист 

– Деветьярова С.В.

	6
	Подготовка предложений по внесению изменений в Методику формирования доходов бюджета поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов  
	До 25.08.2024
	Ведущий специалист 

 – Деветьярова С.В

	7
	Разработка планового  реестра расходных обязательств  Каринского сельского поселения 
	до 15.09.2024 
	 Ведущий специалист 

(С.В.Деветьярова)

	8
	Рассмотрение  перечня муниципальных  программ, реализация  которых будет  осуществляться за счет   бюджета  поселения в 2025 году  с указанием объемов их финансирования
	До 15.09.2024
	Ведущий специалист 

(С.В.Деветьярова)

	9
	Формирование проекта показателей расходов бюджета поселения на 2025год и на плановый период 2026 и 2027 годов  и их представление Главе поселения
	до 20.09.2024

	Ведущий специалист 

 –  Деветьярова С.В

	 10
	 Подготовка предложений по внесению изменений в методику планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения
	до 15.10.2024 


	 Ведущий специалист 

– Деветьярова С.В.

	11
	Подготовка прогноза социально-экономического развитьия Каринского сельского поселения на 2025-2027 годы и пояснительной записки к нему с обоснованием параметров прогноза
	До 15.11.2024 
	 Ведущий специалист 

– Деветьярова С.В.

	12
	Подготовка бюджетного послания Главы поселения
	до 01.11.2024 
	Глава   администрации

(Л.И.Милькина)

	13
	Подготовка и представление на рассмотрение 
	до 15.11.2024 
	

	
	Каринской сельского Думы Слободского района Кировской области проекта «Об утверждении  бюджета Каринского сельского  поселения  на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов  », документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения Каринской сельской Думы  о бюджете, в соответствии со статьей 26 решения  Каринской сельской Думы  от 29.11.2019 №30/102 «Об утверждении положения О бюджетном процессе в Каринском сельском поселении Слободского района Кировской области»;
	
	Ведущий специалист 

 – Деветьярова С.В

	
	
	
	

	
	предварительных итогов социально-экономического развития Каринского сельского поселения за истекший период 2024 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Каринского сельского поселения за 2024 год 


	
	 Ведущий специалист 

– Деветьярова С.В

	14
	Формирование уточненного реестра расходных обязательств Каринского  сельского поселения 
	до 30.12.2024 

	Ведущий специалист 

 – Деветьярова С.В


